## Slide 1
г. Астана 2024 год
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
КАНАЛИЗАЦИОННО-ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (КОС) И ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

## Slide 2
61
ПРОЕКТ
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОС
878
МЛРД ТЕНГЕ
8
ПРОЕКТОВ
200
МЛРД ТЕНГЕ
ЗА СЧЕТ ЗАЙМОВ МФО
1
ПРОЕКТ
16
МЛРД ТЕНГЕ
ЗА СЧЕТ МЕХАНИЗМА ГЧП
24
ПРОЕКТА
316
МЛРД ТЕНГЕ
ЗА СЧЕТ АО «НУХ «БАЙТЕРЕК»
28
ПРОЕКТОВ
346
МЛРД ТЕНГЕ
ЗА СЧЕТ РБ
2
0
8
ПРОЕКТОВ
20
МЛРД ТЕНГЕ
ВЕДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬТСТВО

## Slide 3
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ КОС
ЗА СЧЕТ ЗАЙМОВ МФО
8
ПРОЕКТОВ
ЖЕЗКАЗГАН,
САТПАЕВ,
БАЛХАШ,
СТЕПНОГОРСК
НАЧАТА РЕАЛИЗАЦИЯ
АКТОБЕ
ПОЛУЧЕНО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ
ЕБРР ОДОБРЕНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА
НАЧАТЫ
КОНКУРСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
- ОДОБРЕНИЕ РБК (ГОСГАРАНТИЯ)
- ПРИНЯТИЕ ППРК (на согласовании)
- ПОДПИСАНИЕ КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ
ПОЛУЧЕНО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ
БАЛХАШ
ПОЛУЧЕНО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ
17,9
МЛРД ТЕНГЕ
САТПАЕВ
ПОЛУЧЕНО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ
16,1
МЛРД ТЕНГЕ
КАРАГАНДА
СРОК ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ В
1 КВАРТАЛЕ 2024 ГОДА
ТАРАЗ, ЖЕЗКАЗГАН, СТЕПНОГОРСК
ГОТОВИТСЯ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ (МНЭ)
53,5
МЛРД ТЕНГЕ
55,8
МЛРД ТЕНГЕ
НА ЭТАПЕ
РАЗРАБОТКИ ТЭО
РИДДЕР
КАРАГАНДА
БАЛХАШ
САТПАЕВ
РАБОТЫ
ЗАТЯНУЛИСЬ
!
3
7
ПРОЕКТОВ
ВСЕГО
АКТОБЕ,
КАРАГАНДА,
РИДДЕР,
ТАРАЗ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ПОЛУЧЕНИЕ
ОТРАСЛЕВОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

## Slide 4
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ КОС
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
ШЫМКЕНТ, ФОРТ-ШЕВЧЕНКО, ЛЕНГЕР, САРЫАГАШ, АТЫРАУ, КЫЗЫЛОРДА, АКТАУ, КАРАЖАЛ
АРКАЛЫК
ШУ
КАРАКАРАЛИНСК
3
ПРОЕКТА
ЗАЯВИЛИ на 2024 год
АЛТАЙ,
АСТАНА
ЖИТИКАРА,
СЕРЕБРЯНСК
СЕРГЕЕВКА
ЕСИЛЬ, ХРОМТАУ, КОСШИ, СТЕПНЯК,, КУРЧАТОВ, ШАЛКАР
6
ПРОЕКТОВ
ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
МИО НЕ НАЧАТЫ РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ПСД
ПЕТРОПАВЛОВСК, ТАЙЫНША, БУЛАЕВО, МАМЛЮТКА, АРАЛЬСК, КАЗАЛИНСК, ТЕМИР, КАНДЫАГАШ, ЕРЕЙМЕНТАУ, МАКИНСК, АККОЛЬ, ШАР и УШТОБЕ
13
ПРОЕКТОВ
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕ
КОНАЕВ
В I КВАРТАЛЕ Т.Г. ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ГЧП
С ТОО «DAUR CAPITAL»
4
36
ПРОЕКТОВ
ВЕДЕТСЯ СМР
8
ПРОЕКТОВ
ВСЕГО
В ГОСЭКСПЕРТИЗЕ
1
ПРОЕКТ
ТЕКЕЛИ
5
ПРОЕКТОВ
РАЗРАБОТКА ПСД

## Slide 5
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ КОС
ЗА СЧЕТ АО «НУХ «БАЙТЕРЕК»
ГОСКОМИСИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ С ЕНПФ
МИО ПОРУЧЕНО РАЗРАБОТАТЬ ПСД ДО КОНЦА 2023 ГОДА
ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС
АЛМАТЫ
1
ПРОЕКТ
В ГОСЭКСПЕРТИЗЕ
ТУРКЕСТАН, СЕМЕЙ, УРАЛЬСК, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, КОКШЕТАУ, АКСАЙ, ЩУЧИНСК, АТБАСАР, АЯГОЗ, ШАХТИНСК, ЖАНАОЗЕН, КЕНТАУ И ЛИСАКОВСК
13
ПРОЕКТОВ
РАЗРАБОТКА ПСД
ЕСИК,
КАРАТАУ, КУЛЬСАРЫ, ЖАНАТАС
4
ПРОЕКТА
ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
МИО НЕ НАЧАТЫ РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ПСД
ПАВЛОДАР, КОСТАНАЙ, ЭКИБАСТУЗ, АКСУ, САРАНЬ, РУДНЫЙ
6
ПРОЕКТОВ
АО «НУХ «БАЙТЕРЕК»
!
5

## Slide 6
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА КОС
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ
АКТОБЕ,
КАРАГАНДА,
САТПАЕВ,
БАЛХАШ,
АТЫРАУ,
КЫЗЫЛОРДА,
АКТАУ
7
ПРОЕКТОВ
ЗАЯВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТОВ
248
МЛРД ТЕНГЕ
ПРИНЯТАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТОВ
201
МЛРД ТЕНГЕ
СНИЖЕНА СТОИМОСТЬ ПРОЕКТОВ
47
МЛРД ТЕНГЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
СТОИМОСТЬ ТЕХОБЪЕКТОВ ЗА 1 М3
310 - 559
ТЫС. ТЕНГЕ
6

## Slide 7
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОС
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ТЗ
РАССМОТРЕНО
44
ПРОЕКТОВ
ЗАЯВЛЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТОВ
889
тыс.м3/сут
688
тыс.м3/сут
СНИЖЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТОВ
199
тыс.м3/сут
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
≈98
МЛРД. ТЕНГЕ
7
ПРИНЯТАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТОВ
СОГЛАСОВАНО
25
ПРОЕКТ
ВЫДАНЫ ЗАМЕЧАНИЯ
19
ПРОЕКТОВ
*Согласно «Методика отбора проектов строительства, реконструкции, модернизации КОС» (Утверждена Приказом КДС ЖКХ 180-НҚ от 16.09.2022 г.)

## Slide 8
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД
Сельскохозяйственное орошение продовольственных культур: перец, помидор, огурец, цукини, молодые бобовые, салат, шпинат, азиатская капуста, капуста, сельдерей и др.; технических культур: хлопок, масличная пальма, маслина, гевея, тунг и др., посевных культур: подсолнечник, кукуруза, рожь, нут, семена, пшеница и др.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
8
Неограниченная городская ирригация (использование в непитьевых целях в обстановке неограниченного общественного доступа, орошение общественных садов и парков, куда общественный доступ не ограничен во время орошения, игровые площадки, клумбы, газон и др. зеленые насаждения)
ГОРОДСКИЕ НУЖДЫ
Охлаждение технологического оборудования, использование в процессах, где не требуется высокое качество воды.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Для поддержания уровня воды в реках, озерах, подземных вод в периоды засухи
ПОПОЛНЕНИЕ ВОДОЕМОВ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД, СОГЛАСНО «КЛАССИЧЕСКОЙ» ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ, В СООТВЕТСТВИИ С НТД (СТ РК ISO 16075-2-2017 , СН РК 4.01-03-2011)
*Необходима синхронизация действующих НТД по регулированию качества сбросов очищенных сточных вод в водные объекты (Приказы МЗ от 20 февраля 2023 года №26 и от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138 ) и НТД по экологическому регулированию (Приказ Председателя КВР МСХ от 9 ноября 2016 года № 151) по вопросам сброса очищенных сточных вод

## Slide 9
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ПОСТУПЛЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД 130 тыс.м3/сутки
ПЕРЕРАБОТКА
СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПГ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
88,9%
ОБРАЗУЕТСЯ ИЛА
300 м3/сутки
ПРОИЗВОДСТВО БИОГАЗА
6 000 м3/сутки
ВЫБРОСЫ ПГ
180 т.экв. СО2
ОЧИЩЕННАЯ ВОДА
130 тыс.м3/сутки
СУХОЙ ОСТАТОК
6 тонн/сутки
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
7 200 кВтч/сутки
ВЫБРОСЫ ПГ
19,9 т.экв. СО2
ОРОШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР
3,5 ГА
9
ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ КОС Г.ШЫМКЕНТ

## Slide 10
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 69 КОС
На ближайщие 5 лет планируется строительство и реконструкция 69 объектов КОС общей производительностью 2,4 млн.м3/сут
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
100 МВт/сутки
ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ
2,4 млн.м3/сутки
ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ
400 км2
УРОЖАЙНОСТЬ
до 1,2 млн.тонн
СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПГ
С 72 до 8 тыс.т.экв. СО2
ПОГЛОЩЕНИЕ СО2
за счет повышения
приживаемости деревьев при озеленении городов
10
СТРАТЕГИЯ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОС