Представлено МИИР РК

1. Информация по автомобильным дорогам общего пользования

Общие данные по протяженности:

Общая протяженность автомобильных дорог страны составляет 96 тыс.км., из них 
25 тыс. км – это дороги республиканского значения, 71 тыс. км – областного и районного значения.

Доля в нормативном состоянии:

- республиканская сеть – 91% (в 2022 году 90%).

- местная сеть – 85% (в 2022 году 80%,).

Согласно поручению Главы государства перед нами стоит задача - до 2025 года довести долю дорог в нормативном состоянии по республиканской сети до 100%, по дорогам местной сети до 95%.

Справочно: Табличная информация по дорогом республиканского значения с указанием технической категорий и видов дорожного покрытия.

| № п/п | Наименование областей | Сеть, км | Тип покрытия |  |  |  |  |  | Техническая категория |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а/бет | ц/бет | черн. - щеб. | черн. - грав. | грав., грав-щеб. | грунт. | I | II | III | IV | V |
| 1 | Абайская | 2 176 | 613 | 0 | 0 | 1 328 | 228 | 7 | 9 | 582 | 1 358 | 220 | 7 |
| 2 | Акмолинский | 2 347 | 1 507 | 304 | 300 | 140 | 59 | 37 | 650 | 359 | 1 185 | 116 | 37 |
| 3 | Актюбинский | 1 869 | 1 245 | 0 | 383 | 156 | 85 | 0 | 19 | 475 | 1 375 | 0 | 0 |
| 4 | Алматинский | 1 783 | 713 | 334 | 0 | 709 | 0 | 27 | 419 | 607 | 535 | 195 | 27 |
| 5 | Атырауский | 1 126 | 738 | 0 | 242 | 146 | 0 | 0 | 1 | 220 | 724 | 181 | 0 |
| 6 | В-Казахстанский | 1 238 | 252 | 0 | 0 | 909 | 77 | 0 | 0 | 75 | 666 | 497 | 0 |
| 7 | Жамбылский | 1 199 | 527 | 366 | 0 | 306 | 0 | 0 | 391 | 498 | 280 | 30 | 0 |
| 8 | Жетысуская | 1 034 | 326 | 205 | 0 | 503 | 0 | 0 | 233 | 126 | 675 | 0 | 0 |
| 9 | З-Казахстанский | 1 414 | 1 007 | 21 | 129 | 0 | 257 | 0 | 3 | 255 | 1 132 | 24 | 0 |
| 10 | Карагандинский | 1 853 | 1 109 | 79 | 611 | 0 | 55 | 0 | 178 | 79 | 1 503 | 93 | 0 |
| 11 | Костанайский | 1 534 | 798 | 0 | 504 | 80 | 131 | 21 | 50 | 227 | 1 109 | 136 | 12 |
| 12 | Кызылординский | 1 015 | 811 | 0 | 0 | 145 | 59 | 0 | 245 | 566 | 204 | 0 | 0 |
| 13 | Мангистауский | 1 013 | 963 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 126 | 477 | 245 | 140 | 25 |
| 14 | Павлодарский | 1 663 | 1 547 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 585 | 809 | 0 | 0 |
| 15 | С-Казахстанский | 1 970 | 1 845 | 0 | 0 | 3 | 122 | 0 | 57 | 390 | 1 289 | 235 | 0 |
| 16 | Туркестанский | 725 | 382 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 32 | 210 | 38 | 0 |
| 17 | Улытауская | 961 | 293 | 0 | 471 | 197 | 0 | 0 | 11 | 16 | 935 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 24 918 | 14 674 | 1 767 | 2 640 | 4 622 | 1 098 | 117 | 3 104 | 5 567 | 14 233 | 1 906 | 108 |

План автодорожной отрасли на 2023 год:

В текущем году ведутся строительно-монтажные работы на более 11 тыс. км автодорог общего пользования, из них 7 тыс. км дороги республиканской сети и 4 тыс. км местной сети.

1) По республиканской сети ведется строительство и реконструкция 3,6 тыс. км, из которых планируем завершить 856 км.

Справочно: Табличная информация по строительству и реконструкции дорог республиканского значения.

| № | Наименование проектов | Протяженность, км | Область |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Талдыкорган – Усть-Каменогорск | 768 | Абайская, ВКО, Жетису |
| 2 | Караганда – Балхаш | 363 | Карагандинская |
| 3 | Балхаш – Бурылбайтал | 288 | Карагандинская, Жамбылская |
| 4 | Бурылбайтал – Курты – Конаев | 295 | Жамбылская, Алматинская |
| 5 | Узынагаш – Отар | 42 | Алматинская |
| 6 | Мерке – Бурылбайтал | 200 | Жамбылская |
| 7 | Актобе – Кандыагаш – Макат | 323 | Актюбинская |
| 8 | Атырау – гр. РФ (на Астрахань) | 283 | Атырауская |
| 9 | Калбатау – Майкапшагай | 415 | Абайская, ВКО |
| 10 | Ушарал – Достык | 90 | Обл. Жетису |
| 11 | Костанай – Денисовка | 19 | Костанайская |
| 12 | Кызылорда – Жезказган | 426 | Кызылординская, Улытауская |
| 13 | Петропавловск – гр.РФ | 31 | СКО |
| 14 | Обход Шамалгана | 6 | Алматинская |
| 15 | Подстепное – Федоровка | 72 | ЗКО |
| 16 | БАКАД | 66 | г.Алматы |

Капитальным и средним ремонтом охвачено порядка 3,4 тыс.км., из которых планируется завершить 1,1 тыс. км.

2) На местной сети автодорог всеми видами ремонта охвачено 4 тыс. км., из которых планируется завершить порядка 3 тыс. км.

По итогам года за счет проделанных работ доля дорог в нормативном состоянии будет увеличена до 92% по республиканской сети, и 87% по местной сети.

2. Информация по финансированию автодорожной отрасли

Бюджет автодорожной отрасли на 2023 год составляет 723,7 млрд.тг.:

1) Республиканская сеть – 415,8 млрд.тг.

- строительство и реконструкция республиканской сети 269,4 млрд. тг;

- капитальный, средний ремонт и содержание 146,4 млрд. тг;

2) Местная сеть – 302,3 млрд.тг.

- из республиканского бюджета – 154,6 млрд. тг;

- трансферты общего характера – 147,7 млрд. тг;

3) Содержание аппарата КАД, КазАвтоЖол, Центр Качества – 5,6 млрд. тг.

3. Информация по проектам строительства и реконструкции дорог республиканского значения

Справочно: Табличная информация по дорогом республиканского значения с указанием наименование дорог, протяженность, период реализации и план по завершению.

| № | Проект | Протяженность | Период реализации | План по завершению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Талдыкорган – Усть-Каменогорск | 768 | 2019-2024 | Открытие движения – 768 км |
| 2 | Караганда – Балхаш | 363 | 2019-2024 | Открытие движения – 363 км |
| 3 | Балхаш – Бурылбайтал | 288 | 2019-2024 | Открытие движения – 288 км |
| 4 | Бурылбайтал – Курты – Конаев | 295 | 2020-2025 | Открытие движения – 223 км |
| 5 | Узынагаш – Отар | 42 | 2022-2024 | Открытие движения – 42 км |
| 6 | Мерке – Бурылбайтал | 200 | 2019-2023 | Сдача в эксплуатацию – 200 км |
| 7 | Актобе – Кандыагаш – Макат | 323 | 2021-2023 | Открытие движения – 36 км в т.ч. сдача в эксплуатацию – 227км |
| 8 | Атырау – гр. РФ (на Астрахань) | 283 | 2021-2024 | Открытие движения – 134 км В т.ч. сдача в эксплуатацию – 40 км |
| 9 | Калбатау – Майкапшагай | 415 | 2019-2023 | Открытие движения – 415 км |
| 10 | Ушарал – Достык | 90 | 2019-2023 | Сдача в эксплуатацию – 90 км |
| 11 | Костанай – Денисовка | 19 | 2021-2023 | Сдача в эксплуатацию – 19 км |
| 12 | Кызылорда – Жезказган | 426 | 2022-2025 | Открытие движения – 65 км |
| 13 | Петропавловск – гр.РФ | 31 | 2017-2024 | Открытие движения – 31 км |
| 14 | Обход Шамалгана | 6 | 2020-2024 | Открытие движения – 6 км |
| 15 | Подстепное – Федоровка | 72 | 2022-2025 | Проект начат в 2022 году |
| 16 | БАКАД | 66 | 2021-2023 | Сдача в эксплуатацию – 66 км |

4. Информация по дефициту финансирования проектов строительства и реконструкции дорог республиканского значения

Справочно: Табличная информация по дорогом республиканского значения с указанием наименование дорог, протяженность, стоимость проекта, дефицит средств и наличие ПСД.

| № | Наименование проектов | Протяженность, км | Стоимость, млрд.тг | в т.ч. не предусмотрено в бюджете | Фин.обеспеченность | Наличие ПСД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | гр.РФ-Мартук-Актобе - Улгайсын - Кызылорда | 1363 | 1300 | 1300 | начало реализации участка Актобе-Улгайсын засчет РБ, не определен источник | ведется разработка ПСД на реконструкцию участка Актобе-Улгайсын |
| 2 | Астана-Костанай-гр.РФ | 830 | 830 | 830 | не определен источник | отсутвствует |
| 3 | Реконструкция участка Семей – граница с Российской Федерацией | 111 | 90 |  |  | отсутвствует |
| 4 | Реконструкция участка автомобильной дороги Павлодар – граница с Российской Федерацией | 225 | 180 |  |  | отсутвствует |
| 3 | Атырау-Уральск | 519 | 520 | 520 | не определен источник | ведется разработка ПСД на реконструкцию |
| 4 | Бейнеу-Шалкар | 515 | 315 | 315 | не определен источник | разрабатывается ТЭО |
| 5 | Жанаозен-Кендирли | 156 | 78 | 78 | не определен источник | отсутвствует |
| 6 | обход г.Сарыагаш | 102 | 153 | 153 | не определен источник |  |
| 7 | обход г.Шымкент | 48 | 48 | 48 | не определен источник |  |
| 8 | Жезказган - Караганды | 513 | 513 | 513 | начало реализации засчет РБ, не определен источник | ведется разработка ПСД на реконструкцию |
| 9 | Алматы-Байдибек би | 68 | 68 | 68 | не определен источник | отсутвствует |
| 10 | Алматы-Ушконыр | 48 | 48 | 48 | не определен источник | отсутвствует |
| 11 | Талдыкорган – Усть-Каменогорск | 768 | 133 |  | займы под госгарантию | имеется |
| 12 | Караганда – Алматы | 946 | 240 |  | займы под госгарантию, правительственные займы | имеется |
| 13 | Узынагаш – Отар | 42 | 15 |  | правительственные займы | имеется |
| 14 | Калбатау – Майкапшагай | 415 | 108 |  | займы под госгарантию | имеется |
| 15 | Актобе –Доссор - Атырау - Астрахань | 692 | 146 |  | правительственные займы, не определен источник финансирования проекта по реконструкции а/д "Атырау-Доссор" | имеется |
| 16 | Подстепное – Федоровка | 144 | 72 |  | РБ, КПО | имеется |
| 17 | Кызылорда – Жезказган | 426 | 85 |  | займы под госгарантию | имеется |
| 18 | Мост Иртыш | 3 | 40 |  | РБ | имеется |
| ИТОГО |  | 7934 | 4982 | 3873 |  |  |

5. Информация по платным дорогам республиканского и международного значения

По республике функционирует 11 платных участков протяженностью 2,2 тыс. км, которые поэтапно были внедрены в период с 2013 по 2021 годы.

Справочно:

- в 2013 году - «Астана - Щучинск» (211 км);

- в 2019 году - «Астана - Темиртау», «Алматы - Конаев», «Алматы - Хоргос» (682 км);

- в 2021 году - «Астана - Павлодар», «Конаев - Талдыкорган», «Тараз - Кайнар», «Шымкент - Кызылорда», «Шымкент - Тараз», «Шымкент - Ташкент», «Щучинск - Кокшетау» (1 479 км).

С начала 2023 года по сегодняшний день сборы за проезд по платным участкам автодорог составили 5,8 млрд. тенге, из которых:

- с резидентов – 5,1 млрд. тенге;

- с нерезидентов – 789 млн. тенге.

Справочно:

По итогам 2022 года сумма сборов составила порядка 22,3 млрд. тенге, из которых:

- с резидентов – 18,8 млрд. тенге;

- с нерезидентов – 3,5 млрд. тенге.

Собранные средства за 2022 год были направлены на:

- на ремонт и содержание платных участков – 7,5 млрд. тенге;

- на содержание программно-аппаратного комплекса – 5,2 млрд. тенге;

- на приобретение техники и оборудование для СВП – 6,5 млрд. тенге;

- НДС и корпоративный подоходный налог – 2 млрд. тенге;

- на прочие расходы – 900 млн. тенге (операционные расходы инвестора, дебиторские задолженности);

- перечислены в республиканский бюджет – 256 млн. тенге.

С начала 2023 года по всей республике внедрена абонентская плата для всех категорий местных автотранспортных средств, с возможностью оформления как на один месяц, так и на целый год.

Справочно:

- автобусы до 16 мест и грузовые автомобили до 2,5 тонн – 2 МРП/1мес, 20 МРП в год;

- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили до 5,5 тонн – 4 МРП/1мес, 40 МРП в год;

- автобусы до свыше 32 мест и грузовые автомобили до 10 тонн – 6 МРП/1мес, 60 МРП в год;

- грузовые авто до 15 тонн – 8 МРП/1мес, 80 МРП в год;

- грузовые авто свыше 15 тонн – 10 МРП/1мес, 100 МРП в год.

На сегодняшний день абонементы приобрели порядка 36 тыс. пользователей автодорог.

Отмечаем, что тариф за проезд по данным платным участкам остались на уровне тарифа утвержденного ППРК в 2013 году.

Справочно:

- для легковых АТС – 1 тг./км;

- для грузовых АТС – от 5 до 25 тг./км, в зависимости от грузоподъемности.

6. Проблемные вопросы в автодорожной отрасли и их решения

1. Отсутствие источников финансирования

В рамках предвыборной платформы Президента Республики Казахстан запланировано строительство и реконструкция 8 тыс. км республиканской сети, в том числе 3,6 тыс.км переходящих проектов и 4,6 тыс.км новых проектов.

На сегодняшний день по переходящим проектам ведутся строительно-монтажные работы, средства на строительно-монтажные работы предусмотрены в бюджете.

Однако не определены источники финансирования на реализацию новых проектов протяженностью 4,6 тыс.км.

В качестве альтернативного источника финансирования предлагается создание Целевого дорожного фонда с проработкой механизма формирования и использования его средств для рационального планирования и гарантированного финансирования автодорожных проектов.

2. Недостаточное финансирование научной деятельности в автодорожной отрасли

Еще одним фактором, влияющим на состояние автодорожной отрасли, является недостаточное финансирование на развитие науки.

На сегодняшний день общий объем финансирования отечественной науки составляет не более 0,13% от ВВП, к 2025 году руководством страны поставлена задача повышения данного показателя до 1% от ВВП.

Финансирование науки в других странах (от ВВП): Узбекистан 0,14%, Армения 0,19%, Беларусь 0,20%, Россия 1,1%, Канада 1,7%, Франция 2,2%, Китай 2,2%, США 3,1%, Германия 3,2%, Корея 4,6%.

В США оплата научных исследований дорожной отрасли производится в размере 1,5-2,0% от строительно-монтажных работ, через Федеральное управление автомобильных дорог (FHWA).

При этом за последние 20 лет в Казахстане на развитие науки выделено 1 трлн тенге, из них всего 60 млн тенге выделено на дорожную отрасль.

В связи с низким финансированием науки в автодорожной сфере очень сильно отстает гармонизация нормативно-технической базы для повышения качества, увеличения межремонтного срока службы, и применения новых технологий.

Следовательно, не разрабатываются новые типовые конструкции дорожной одежды, не пересматривается методика расчета ее конструкции, которые морально устарели и требуют актуализации.

Предлагается выделение средств из республиканского бюджета (ежегодно не менее 1 млрд. тенге) в рамках государственного задания на ближайшие 3 года для переработки и оптимизации более 1200 нормативов.