Доклад

к заседанию круглого стола

Мажилиса Парламента РК по вопросам

вторичного использования сточных вод

01.02.2024г.

В соответствии с поручением Главы Государства и Правительства Республики Казахстан в настоящее время Министерством осуществляется работа по подготовке и реализации проектов строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений.

Слайд 2

Из 89 городов в 69 требуется строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений

На сегодняшний день проекты в 8 городах профинансированы из республиканского бюджета на общую сумму порядка 20 млрд.тенге.

В этой связи, необходимо реализовать 61 проект КОС на предварительную сумму 878 млрд.тенге, по следующим механизмам:

- 8 проектов на общую сумму порядка 200 млрд.тенге за счет займов международных финансовых организаций под государственную гарантию;

- 28 проектов за счет средств республиканского бюджета на предварительную сумму 346 млрд.тенге;

- 1 проект на общую сумму 16 млрд.тенге в г.Конаев планируется реализовать по механизму ГЧП;

- 24 проекта планируется реализовать за счет средств ЕНПФ через НУХ «Байтерек» на общую сумму 316 млрд.тенге.

Слайд 3

За счет займов Европейского Банка Реконструкции и Развития в городах Актобе, Караганда, Риддер, Тараз и Азиатского Банка Развития в городах Жезказган, Сатпаев, Балхаш, Степногорск планируется строительство и реконструкция КОС.

В настоящее время из 8 проектов финасируемых через займы МФО в 7 городах начата работа по реализации проектов, в том числе:

- по проекту строительство КОС г. Актобе получено положительное заключение государственной экспертизы на сумму 53,5 млрд.тенге

Кроме того, 28 ноября 2023 года Советом Директоров ЕБРР одобрено предоставление займа на проект КОС в г.Актобе.

Также, в декабре 2023 года начаты конкурсные процедуры по выбору подрядчика по механизму «Проектирование и строительство» по Правилам ЕБРР.

23 января текущего года получен протокол положительного решения республиканской бюджетной комиссии о предоставлении государственной гарантии.

На сегодняшний день, необходимо:

- принятие постановлений правительства о предоставлении гарантии и включение в перечень инвестиционных программ реализуемых под гос.гарантию

- подписание Кредитного Соглашения между ЕБРР и Водоканалом.

После проведения указанных мероприятий будет открыто финансирование проекта и начаты строительно-монтажные работы.

По проекту реконструкции КОС г. Караганда получено положительное заключение государственной экспертизы на ТЭО проекта на общую сумму – 55,8 млрд.тенге и отраслевая экспертиза.

На сегодняшний день акиматом готовится пакет документов на получение экономической экспертизы (МНЭ РК, срок – 2 месяца).

Также, по 2 проектам в городах Балхаш и Сатпаев получены положительные заключения госэкспертизы на ТЭО (Балхаш – 17,9 млрд.тенге, Сатпаев – 16,1 млрд.тенге), по проекту КОС города Балхаш подана заявка на получение отраслевого заключения.

3 проекта в городах Тараз, Жезказган и Степногорск находятся на рассмотрение госэкспертизы, выдача заключения планируется в 1 квартале 2024 года.

1 проект в городе Риддер на этапе разработки ТЭО.

Необходимо отметить, что по 3 проектам (Караганда, Балхаш, Сатпаев) с положительным заключением госэкспертизы в настоящее время работа по подготовке проектов затянулась.

Слайд 4

Из 36 проектов финансируемых через республиканский бюджет, по 8 городам ведутся строительно-монтажные работы.

По остальным 28 проектам, ситуация следующая:

- по 3 проектам (Аркалык, Каркаралинск и Шу) поданы бюджетные заявки на финансирование проектов;

- 1 проект КОС города Текели находится на этапе прохождения государственной экспертизы;

- 6 проектов (Есиль, Хромтау, Косши, Степняк, Курчатов и Шалкар) на стадии завершения проектирования;

- по 5 проектам (Астана, Алтай, Житикара, Серебрянск и Сергеевка) осуществляется разработка проектно-сметной документации;

- в 13 городах разработка проектно-сметной документации местными исполнительными органами еще не начаты.

Необходимо отметить, что модернизация проекта КОС в городе Қонаев реализуется по механизму ГЧП по решению руководства региона.

Частным партнером определен ТОО «Даур Капитал». В I квартале текущего года планируют заключить договор ГЧП.

Слайд 5

По 24 проектам реализуемых за счет заемных средств с ЕНПФ через НУХ «Байтерек», ситуация следующая:

Протоколом заседания Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан от 
26 апреля 2023 года принято решение о выделении средств с ЕНПФ на реализацию проектов КОС.

По итогам заседания акиматам поручено обеспечить разработку проектной документации до конца 2023 года с обеспечением положительного заключения государственной экспертизы.

В целях утверждения механизма облигационных займов на сегодняшний день ведется работа по внесению изменений в Бюджетный кодекс с целью выпуска облигаций акиматов на реализацию проектов КОС.

Законопроект находится на рассмотрении в Сенате Парламента.

Из 24 проектов КОС только 1 проект КОС г.Алматы находится на этапе прохождения государственной экспертизы, 
4 проекта (Есик, Каратау, Кульсары и Жанатас) на стадии завершения проектирования и по 13 проектам (Туркестан, Семей, Уральск, Усть-Каменогорск, Кокшетау, Аксай, Щучинск, Атбасар, Аягоз, Шахтинск, Жанаозен, Кентау и Лисаковск) осуществляется разработка проектной документации.

Слайд 6

Необходимо отметить, что в ходе экспертизы проектов КОС в 2023 году РГП «Госэкспертиза» заявленная стоимость по 
7 проектам сокращена с 248 млрд.тг. до 201 млрд.тенге, в результате экономический эффект составил 47 млрд.тенге, При этом, стоимость технологических объектов в расчете за 
1 куб.метр. стоков варьируется от 310 до 559 тысяч в зависимости от местных геологических и геодезических условий, протяженности подводящих сетей до КОС и отводящих сетей к месту сброса очищенных стоков, количества насосных станций и так далее.

Слайд 7

В соответствии с Концепцией развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2029 года, в целях эффективного расходования бюджетных средств и качественной реализации проектов КОС, разработана и утверждена Методика отбора, рассмотрения, согласования и мониторинга реализации проектов КОС.

В соответствии с Методикой проводится работа по рассмотрению и согласованию Технических заданий на проектирование, что позволяет обеспечить единый подход при проектировании, предотвращении избыточных мощностей и предоставление необходимых данных для качественного проектирования с выбором классической технологии очистки сточных вод.

С момента утверждения Методики было рассмотрено 44 технических заданий на проектирование, из которых по 25 проектам технические задания были согласованы, остальные 19 находятся на рассмотрении и на доработке.

Итогом проделанной работы является оптимизация производительности на 199 000 м3/сут или снижение стоимости реализации проектов на 98 млрд. тенге (при условии, что стоимость 1 м3 – $1000).

В рамках этой работы в соответствии с протокольным поручением заседания Совета безопасности от 13 мая 2023г. №23-22-1.1 прорабатываются вопросы вторичного использования сточных вод и иловых осадков, в Технические задания включаются соответствующие мероприятия, если окружающие условия и инфраструктура позволяют использовать такие решения.

Слайд 8

Область применения вторичного использования очищенных сточных вод, согласно «классической» технологии очистки, в соответствии норматино-технической документацией (СТ РК ISO 16075-2-2017 , СН РК 4.01-03-2011) являются сельское хозяйство, городское хозяйство, промышленные нужды, кроме того, при правильном подходе очищенные сточные воды могут быть источником пополнения водоемов и подземных вод.

Остаточный ил может быть использован в качестве биогаза, удобрений для сельского хозяйства, строительного материала, для рекультивации земель.

Слайд 9

Наглядным примером оптимальной стратегии низкоуглеродного развития является опыт КОС г.Шымкент ТОО «Водные ресурсы маркетинг».

При поступлении на КОС от 130 до 160 куб.м. сточных вод осуществляется выработка ила в объеме 250-300 куб.м. в сутки с дальнейшей переработкой в биогаз 6 000 куб.м и выработкой 7200 квтч электроэнергии в сутки.

Справочно:

Процессы переработки отходов включают в себя энергоемкие процессы, такие как аэрация и перекачка. В результате установки станции для очистки сточных вод появляется значительное потребление энергии. По мере роста цен на энергоносители, эксплуатация станции для очистки сточных вод сталкивается с постоянно растущими затратами на эксплуатацию. Специальные бактерии путем анаэробного сбраживание перерабатывают канализационный ил (осадок сточных вод) и производят тем самым биологический газ. Такой газ можно сжигать в генераторе/котле  производить на площадке станции для очистки сточных вод электроэнергию и тепло, что позволит значительно сократить затраты на эксплуатацию и энергоносители.

В результате дает эффективность в орошении технических культур 3,5 га и снижение выбросов парниковых газов – 89%.

Слайды 10

В ближайшие 5 лет планируется строительство и реконструкция 69 объектов КОС общей производительностью 2,4 млн.м3/сут. В перспективе, при реализации вторичного использования очищенных сточных, можно достичь выработки 100 МВтч/сутки электроэнергии в сутки, очищенной воды -2,4 млн.м3/сутки, орошение земель 400 км2  и урожайность до 1,2 млн.тонн.

Доклад окончен, спасибо за внимание!